语言与传播学院本科教育教学审核评估工作方案

按照上级部门统筹安排，学校将于2024 年9 月接受教育部普通高等学校本科教育教学审核评估(以下简称审核评估)。本轮审核评估是推动学校人才培养综合改革、提高人才培养质量的重要契机。

通过新一轮本科教育教学审核评估，学院将系统全面总结本科教育教学的理念、经验、特色和模式，聚焦解决问题，抓好以评促建，通过自查、自评、自改、自建，解决问题，实现以评促强。特制定学院本科教学审核评估工作方案。

- 组织结构与工作职责

- 学院审核评估工作领导小组

组长：刘影、王擎

副组长：徐鑫、史岩林、张慧子

成员：各教研室主任、学院党政办公室负责人、教学秘书、辅导员、实验室负责人。

工作职责：

- 领导、部署学院审核评估工作；

- 审定学院审核评估《工作方案》《自评报告》《整改方案》等重要文件；

- 定期组织召开工作会议，指导、监督和检查审核评估各阶段工作的实施情况；

- 审议、决策审核评估工作重大事项；

- 协调专家线上和入校审核评估相关事项；

- 建立切实可行的评建整改工作机制，落实整改方案，做好高质量整改的全面部署；

- 落实评建工作专项经费，完善各类教育教学资源和育人环境的建设等。

- 学院审核评估专项工作组：

- 报告文稿组

组长：王擎、史岩林

工作职责：

- 全面总结学院在办学定位、培养过程、教学资源、教师队伍、学生发展、质量保障及办学特色等方面取得的成效及存在的问题，起草完成学院本科教育教学审核评估《自评报告》；

- 撰写《整改方案》和《整改报告》以及与审核评估相关的重要材料。

（2）支撑材料组

组长：史岩林、张慧子

工作职责：

- 负责“高等教育质量监测国家数据平台”数据填报及整理；负责教育部评估中心“评估管理信息系统”中相关材料及专家常用材料准备、填报；

- 按学院审核评估指标体系所涉分工，提供自评报告分报告相关内容及对应支撑材料。

- 负责线上评估及入校评估期间材料审核、上传及专家案头材料的准备工作。

（3）综合保障组

组长：刘影、徐鑫

工作职责：

- 保障日常工作中网络稳定畅通以及线上评估期间的技术支持（包括线上看课听课、线上访谈座谈、线上调阅材料等）；

- 负责学院审核评估工作期间各类教学资源建设、学院环境治理及学院安全保障；

- 负责做好审核评估工作期间各项工作的总结与宣传工作，营造学院齐心协力迎检工作氛围。

- 工作任务总体安排

1. 启动准备阶段 (2024年1月)

- 方案制定: 在学校的指导下，制定《语言与传播学院本科教育教学审核评估工作方案》，确保方案与学院特色和要求相符合。

- 组织机构建设: 成立学院评估组织机构，明确各自的职责和任务。

- 启动会: 召开教研室主任审核评估工作启动会议，详细解读工作方案，进行工作部署。

- 培训与宣传: 组织专门的培训，加强对审核评估指标的理解和熟悉，通过各种渠道加大宣传力度，统一全院师生的思想认识。

2. 自评自建阶段 (2024年2月~4月)

- 内部评估: 按照评估标准，全面检查和评估学院的教学和管理工作，修订和完善相关制度文件。

- 问题整改: 针对自评阶段发现的问题，制定并实施整改方案。

- 专项检查: 参与学校组织的对教学单位的教育教学专项检查，确保教育教学的规范性。

- 资料整理: 完成自评报告初稿，收集和整理支撑材料，包括教学资源检查、学院环境整治等方面的工作。

3. 迎评考察阶段 (2024年5月~9月)

- 进展汇报与意见征集: 组织学院内部的工作进展汇报会议，并针对自评报告初稿征集专家、学生、教师及管理人员的意见，进行报告的修改和完善。

- 校内预评估参与: 积极参与学校组织的校内预评估活动，根据专家的反馈进行相应的调整和优化。

- 材料准备与审定: 在6月底前完成自评报告、自评材料及支撑材料的最终审定，并准备提交给学校。

- 线上考察准备: 制定评估专家线上考察方案，并准备电子材料及汇报内容，确保线上考察的顺利进行。

- 入校评估准备: 准备入校专家评估所需的案头材料，完善教学资源和学院环境整治等方面的工作，确保实地考察的顺畅。

- 线上访谈与实地考察协助: 协助完成线上访谈、看课、座谈会等活动，确保评估专家组的评估工作顺利进行。

4. 总结整改阶段 (2024年10月~2026年9月)

- 整改方案制定: 根据专家反馈意见，及时分析研究，制定针对性的《整改方案》。

- 整改任务落实: 部署并落实整改任务，确保各项改进措施的实施，全面深入进行整改工作。

- 工作成效总结: 对整改工作情况和成效进行全面总结，形成《整改报告》，并对未来的发展方向和策略进行规划。

三、工作任务分解及时间推进表

| 主要任务 | 具体内容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
| （一）召开党政联席会专题会议 | 研究部署本科教育教学审核评估事宜，并形成会议纪要。 | 2024年1月 |
| （二）制定本单位本科教育教学审核评估工作方案 | 1.集体讨论制定学院本科教育教学审核评估工作方案，成立学院审核评估领导小组，明确职责。 2.召开专业主任工作会议。详细解读审核工作方案，进行工作部署。组织专门的培训，加强对审核评估指标的理解和熟悉。 3.通过各种渠道加大宣传力度，统一全院师生的思想认识。 | 2024年1月 （2 月 28日前将电子版发送至学校评建办公室邮箱 shpg@pub.btbu.edu.cn） |
| （三）学院开展内部评估，组织召开本单位本科教育教学审核评估工作启动会，做好宣传与动员工作 | 1.各专业开展全面的内部评估，自检教学与管理工作。 | 2024年2月 |
|  | 2.撰写自评报告初稿，修订和完善相关制度文件。 | 2024年2月 |
|  | 3.召开学院本科教育教学审核评估工作启动大会 | 春季学期第一周，并于会议前 3 天将会议时间、地点、议程报送学校评建办公室 |
| （四）组织学习新一轮本科教育教学审核评估方案精神和理念 | 各教研室召开系部建设会，继续组织完成学院全体教职工《北京市普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》应知应会学习，并落实到实际教学活动和评建整改工作中。 | 2024年3月15日前 |
| （五）进行教学档案整理 | 结合审核评估要求，学院重点对近 5 年的（2019 年秋季学期以来）教学档案进行规范整理和自评自查，教学档案包括培养方案、课程大纲、试卷、毕业论文（设计）、实习实践记录等过程性与终结性材料；梳理教学状态数据和就业数据。 | 2024年3月 |
| （六）开展工作自查与自评自建 | 对标指标体系，与 2023 年学校数据采集中的数据做比对，认真梳理漏点、短板和不足，形成示范案例与问题清单，并根据问题清单逐一整改，有效实现“以评促建、以评促改、以评促管、以评促强”的目的；修订学院教学管理细则，建立健全各种质量标准，进一步完善教学质量保障体系。 | 2024年3月 |
| （七）进行教学档案专项检查工作 | 接受学校评建办公室的教学档案专项检查，并根据检查反馈积极整改。 | 2024年4月12日前 |
| （八）撰写自评报告、特色报告以及提供支撑材料 | 对学院教育教学工作进行总结与分析，查找存在的问题，总结经验，明确发展方向和改进措施，重点关注新一轮本科教育教学审核评估的审核要点以及人才培养目标的达成度，教学单位办学定位和人才培养目标与经济社会发展需求的适应度，教师和教学资源条件对人才培养的保障度，教学和质量保障体系运行的有效度，学生和社会用人单位的满意度。 | 2024年2-4月，，并于 4 月 20 日之前将电子版发送至学校评建办公室邮箱shpg@pub.btbu.edu.cn |
| （九）准备与组织预评估工作 | 1.组织学院内部的工作进展汇报会议。针对自评报告初稿征集专家、学生、教师及管理人员的意见，并进行报告的修改和完善。 2.向学校汇报评估工作进展及自评报告；结合学校反馈，针对自评自建中存在的问题和不足，制定整改方案，进行整改。 | 2024年5月 |
| （十）开展文化建设与院风、学风、教风建设等工作 | 策划与组织迎评促建专题班会、知识竞赛等活动；规范与组织教研室每两周集体备课与研讨并保存过程材料。 | 2024年4-7月 |
| （十一）协助做好迎评考察工作 | 进一步完善审核评估资料；按照评估专家要求，配合完成线上评估材料的准备与提交；配合组织完成线上访谈、看课、座谈会等，根据线上评估后专家的意见和建议，配合做好专家进校的相关准备。 | 2024年6-8月 |
| （十二）组织问卷调查动员与填写工作 | 根据教育部、北京市教委下发的问卷调查通知，有效组织《在校生学习体验调查报告》、《教师教学体验调查报告》问卷调查的动员与填写工作，并及时反馈填报情况。 | 2024年3-9月 |
| （十三）做好总结与宣传工作 | 认真做好各项工作的总结与宣传工作，积极营造学院迎检氛围。 每月至少在学院官网或公众号发布或推送迎评促建相关新闻 1 条。 撰写典型工作新闻稿。 | 2024 年 3 月-8 月期间，每月 25 号25 号之前向学校评建办公室报送本月审核评估工作进展与成效，并提交 1 份典型工作新闻稿电子版发送至学校评建办公室邮箱 shpg@pub.btbu.edu.cn。 |